## 原紙（福島県川内村）
インフラ復旧の工程表（福島県川内村） | [19 empty] | 令和２年3月末現在
非公表項目
事業 | 整備 主体 | 被災/稼働状況 | R元年度の目標 （R元.8.9公表） | R元年度に実施 したこと(成果） | R2年度に実施 すること（目標） | R２年度 |  |  |  | R３年度 |  |  |  | R４年度 |  |  |  | R５年度以降 | 備考・ポイント等 |  | 単独事業 or 補助所管省庁 | 事業進捗評価 | 復旧に向けた課題
[6 empty] | ４月 | ７月 | １０月 | １月 | ４月 | ７月 | １０月 | １月 | ４月 | ７月 | １０月 | １月
村道（維持工事）
村道 | 村 | 一部損傷/通行可 | [16 empty] | 平成30年度完了
造成工事
田ノ入工業団地造成工事 | 村 | － | [16 empty] | 平成30年度完了
改修工事
高塚山管理棟改修工事 | 村 | － | [16 empty] | 平成30年度完了
農業集落排水
上川内地区管路 | 村 | 稼働中 | [16 empty] | 平成25年度完了
下川内地区管路 （旧緊急時避難準備区域） | 村 | 稼働中 | [16 empty] | 平成25年度完了
下川内地区管路 （旧警戒区域） | 村 | 稼働中 | [16 empty] | 平成25年度完了
林道
林道鷹鳥谷線他５路線 | 村 | 一部損傷／通行可 | [16 empty] | 平成27年度完了
文教施設
川内村室内型村民プール | 村 | 大規模損壊／解体／新規建設中 | [16 empty] | 平成28年4月にオープン。 駐車場等外構工事を28年度完了
川内村コミュニティセンター | 村 | 建物一部損傷／稼働中 | [16 empty] | 実施予定なし（再検討中）
川内村民体育センター | 村 | 建物一部損傷／稼働中 | [16 empty] | 平成27年度で終了
かわうち草野心平記念館 （天山文庫・阿武隈民芸館） | 村 | 建物一部損傷／稼働中 | [16 empty] | 平成27年度で終了
館山公園 | 村 | 施設一部損傷／稼働中 | [16 empty] | 平成29年度で終了
幼保連携認定こども園 | 村 | 新設(平成33年4月開園) | 施設整備・建設工事 | 認定こども園建設工事（７月８日着工） | 認定こども園建設工事（12月25日完成予定） | [15 empty] | 厚生労働省 | B
医療施設
ゆふね | 村 | 空調設備損傷／稼働中 | [16 empty] | 平成27年度で終了
観光施設
いわなの郷 | 村 | 空調設備損傷／稼働中 | [16 empty] | 実施予定なし（再検討中）
かわうちの湯 | 村 | 稼働中 | [16 empty] | 平成25年度で終了
高塚山キャンプ場 | 村 | 建物一部損壊、取水管破損／休止中 | [16 empty] | 実施予定なし（再検討中）
住宅整備
村営住宅（沢、宮坂） | 村 | 建物一部損壊／使用中
除染関係
旧緊急時避難準備区域 | 村 | 住宅周辺堆積残さ除染、農地周り森林除染実施完了 | [16 empty] | 完了
先行除染 | 国 | 医療施設の付帯住宅の除染実施済み | [16 empty] | 完了
面的除染 | 国 | 平成26年3月 面的除染完了 | [16 empty] | 完了
仮置場 | 国 | 除染特別地域仮置場（2ヶ所） | 除去土壌等の管理、輸送による搬出、原状回復 | 除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復の実施 | 除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復 | [13 empty] | 令和2年度輸送完了予定 |  | 環境省 | B
仮置場 | 村 | 村内8ヶ所 | 除去土壌等の管理、輸送による搬出、原状回復 | 除去土壌等の管理、輸送による搬出、原状回復 | 除去土壌等の管理、輸送による搬出、原状回復 | [13 empty] | 令和3年度輸送完了予定
災害廃棄物等処理
対策地域内廃棄物処理 | 国 | 廃棄物搬出中 | 可燃性廃棄物の焼却処理を実施 | 可燃性廃棄物の焼却処理を実施 | 廃棄物搬出の実施 | [13 empty] | 令和２年度中については廃棄物搬出予定 |  | 環境省 | B
米備蓄倉庫整備事業
米備蓄倉庫整備 | 村 | 一部損壊/一部使用可
：工程が見込めるもの
：工程が現時点で見込みにくいもの
除去土壌等の管理、輸送等による搬出、原状回復
除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送
原状回復
廃棄物の搬出